Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района
от 09.01.2019 года № 03 
ПОРЯДОК
и сроки проведения работ по подготовке проекта  изменений в Схему территориального планирования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель


	Срок исполне-ния

	1.
	Подготовка проекта изменений в Схему территориального планирования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

	13.09.2019 года

	2.
	Рассмотрение подготовленного проекта изменений в Схему территориального планирования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 
	25.09.2019 года

	3.
	Подготовка документов с целью направления Главе Энгельсского муниципального района проекта изменений в Схему территориального планирования Энгельсского муниципального района Саратовской области  для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту

	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района
	04.10.2019
года


