Приложение  
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района

от  15.03.2023 года №  1480
ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Срок исполнения

	1.
	Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

	22.05.2023 года 

	2.
	Рассмотрение подготовленного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

	25.05.2023 года 

	3.
	Подготовка документов с целью направления Главе Энгельсского муниципального района проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терновского  муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области  для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту

	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района
	29.05.2023 года 


