Приложение 
к постановлению администрации Энгельсского муниципального района
от 10.08.2020 года № 2681
ПОРЯДОК
и сроки проведения работ по подготовке проекта  изменений в Правила землепользования и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель


	Срок исполнения

	1.
	Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

	23.11.2020 года

	2.
	Рассмотрение подготовленного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района
 
	25.11.2020  года

	3.
	Подготовка документов с целью направления Главе Энгельсского муниципального района проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области  для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту

	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района
	27.11.2020    года


