Приложение  
к постановлению администрации Энгельсского муниципального района

от 06.02.2019 года   №   457
ПОРЯДОК
и сроки проведения работ по подготовке проекта  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель


	Срок исполнения

	1.
	Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

	20.05.2019 года

	2.
	Рассмотрение подготовленного проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

	22.05.2019  года

	3.
	Подготовка документов с целью направления Главе Энгельсского муниципального района проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту

	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района
	24.05.2019    года


