[bookmark: _GoBack]Приложение 
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от  29.09.2022 года № 4672

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2022-2024 годах 
Стратегии социально–экономического развития Энгельсского муниципального района до 2030 года, принятой Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 26.12.2018 года № 90/12

1. План мероприятий по реализации в 2022-2024 годах Стратегии социально-экономического развития Энгельсского муниципального района до 2030 года, принятой решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 26 декабря 2018 года № 90/12, (далее соответственно – План, Стратегия) является документом стратегического планирования, включающим в себя комплекс мероприятий, направленных на достижение ключевых целей социально-экономического развития Энгельсского муниципального района, с указанием ответственных исполнителей.
2. План разработан на основе Стратегии в соответствии с положением об определении состава и содержания документов стратегического планирования Энгельсского муниципального района, последовательности и порядка их разработки и корректировки, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утверждённым решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 24.12.2015 года № 995/107-04.
3. Мероприятия Плана направлены на реализацию инновационного сценария развития Энгельсского муниципального района, основанного на внедрении инноваций в производстве, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере, управлении и т.д. 
4. Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:
- I этап - 2019-2022 годы;
- II этап - 2022-2025 годы;
- III этап - 2025-2030 годы.
5. План направлен на достижение следующих ключевых целей (приоритетов) социально-экономического развития Энгельсского муниципального района, отраженных в Стратегии:
- сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала муниципального района;
 - повышение качества жизни населения;
- улучшение инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие промышленного производства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- эффективное обращение с отходами производства и потребления;
- повышение комфортности городской среды;
- совершенствование системы муниципального управления.
6. Стратегией определены следующие приоритетные задачи, направленные на достижение ключевых целей:
- организация муниципального управления;
- увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников всех сфер деятельности;
- рост реальных среднедушевых доходов населения
- увеличение темпов роста объёмов промышленного производства;
- увеличение темпов роста объёмов сельскохозяйственного производства в рамках эффективного использования ресурсного потенциала Энгельсского муниципального района и правильной инвестиционной политики;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- улучшение экологической обстановки;
- повышение уровня жизни населения в социальной и культурной областях;
- повышение качества и комфортности жизни населения.
7. Выполнение Плана, достижение плановых показателей предусматривается  посредством:
- реализации муниципальных программ;
- реализации ведомственных целевых программ;
- осуществления инвестиционных проектов, реализуемых на территории Энгельсского муниципального района;
- осуществления социальных проектов, реализуемых на территории Энгельсского муниципального района;
- участия Энгельсского муниципального района в реализации государственных программ Российской Федерации и Саратовской области и национальных проектов;
- отдельных мероприятий, направленных на достижение стратегических ключевых целей.
8. Основным механизмом реализации Плана являются мероприятия муниципальных программ (далее - программы). По окончании срока действия утвержденных программ ответственными исполнителями программ разрабатываются аналогичные программы на последующие периоды, а в План вносятся соответствующие корректировки.
9. Утверждённый План подлежит корректировке на основании результатов мониторинга выполнения мероприятий по реализации Стратегии, проводимого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет бюджетных средств (федерального и областного бюджетов, местного бюджета), в том числе, предусмотренных в соответствующих программах, а также внебюджетных источников (средств инвесторов и др.). 
11. Мониторинг и контроль за реализацией Плана осуществляются комитетом экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района на основании ежегодного отчета об исполнении Плана в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным.
12. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования Энгельсского муниципального района, подлежат размещению на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной системе Интернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайне.





ПЛАН
мероприятий по реализации в 2022-2024 годах 
Стратегии социально–экономического развития Энгельсского муниципального района до 2030 года


Цель 1: Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала муниципального района (социальная сфера)
Задача:
Повышение уровня жизни населения в социальной и культурной областях

Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2021год
(факт)
	2022 год
	2023год
(прогнозно)
	2024год
(прогнозно)

	1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (отношение численности детей в возрасте до 3-х лет, отношение численности обучающихся в возрасте до 3-х лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей от 2-х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования, %
	%
	40
	45
	45
	45

	2
	Доля детей в возрасте от 1-го до 6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-го до 6-ти лет, %
	%
	66,8
	80
	80
	80

	3
	Доля детей в возрасте от 1-го до 6-ти лет, состоящих на учете для зачисления в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1-го до 6-ти лет,  %
	%
	14
	25,0
	25,0
	25,0

	4
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций, %
	%
	2,7
	2,7
	1,5
	1,5

	5
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
	%
	8,6
	9,3
	11,1
	24,1

	6
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности общеобразовательных организаций, %
	%
	80
	80
	80
	80

	7
	Доля численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, %
	%
	100
	100
	100
	100

	8
	Доля обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организациях,  занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %
	%
	25
	25,0
	25,0
	25,0

	9
	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %
	%
	78,0
	79,0
	79,0
	79,0

	10
	Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, тыс. руб.
	тыс. руб.
	63,8
	71,2
	86,4
	83

	11
	Доля  общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы начального общего или (и) основного общего образования, в общей численности общеобразовательных организаций, %
	%
	78
	35
	35
	35

	12
	Доля общеобразовательных организаций, в которых на регулярной основе осуществляется независимая оценка качества подготовки обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций, %
	%
	100
	100
	100
	100

	13
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	14
	Охват детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет программами дополнительного образования (доля численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет), %
	%
	71,0
	77,0
	78,5
	80,0

	15
	Доля педагогических работников   образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория
	%
	70
	78
	78
	78

	16
	Доля молодых людей, принимающих участие в молодежных акциях и мероприятиях (от общей численности молодежи Энгельсского муниципального района), %
	%
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0

	17
	Доля молодых людей, принимающих участие в творческих, спортивных, научных и других мероприятиях (от общей численности молодежи Энгельсского муниципального района), %
	%
	35,0
	38,0
	39,0
	40,0

	18
	Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых проектах и мероприятиях (от общей численности молодежи Энгельсского муниципального района), %
	%
	49,0
	50,0
	50,0
	51,0

	19
	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	%
	47,1
	48,0
	50,0
	52,0

	20
	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %
	%
	79,7
	79,7
	79,7
	80,5

	21
	Число туристов, приезжающих в Энгельсский муниципальный район, человек
	человек
	250 000
	100 000
	100 000
	100 000

	
	Уровень фактической обеспеченности организациями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности, % :
	%
	
	
	
	

	22
	клубами и учреждениями клубного типа: город / село
	
	100
	100
	100
	100

	23
	библиотеками
	
	100
	100
	100
	100

	24
	парками культуры и отдыха
	
	100
	100
	100
	100

	25
	Доля детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципальном районе, %
	%
	11,6
	14,0
	14,0
	14,0

	26
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
	%
	0,12
	0,13
	0,13
	0,13

	27
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей муниципального района, %
	%
	8,1
	8,4
	8,4
	8,4

	28
	Увеличение посещаемости музейных учреждений в муниципальном  районе (посещений на 1 жителя в год)
	посещений на 1 жителя в год
	0,236
	0,239
	0,239
	0,239

	29
	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального района (по сравнению с предыдущим годом), %
	%
	1,6
	1,9
	1,9
	1,9

	30
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %
	%
	0
	0
	0
	0

	31
	Доля муниципальных организаций культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных организаций культуры, %
	%
	11
	11
	11
	11



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Наименование федеральных, областных программ (проектов) муниципальных (ведомственных целевых) программ, правовых актов
	Источники финанси-рования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создание центров образования «Точка роста»:
- «СОШ  п. Придорожный», 
- «СОШ  п. Липовка»,
- «СОШ  п. Новопушкинское»,
- «СОШ  с. Генеральское»,
- «ООШ с. Степное»,
- «СОШ с. Терновка» 

	2022-2024
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	федеральный, областной, местный бюджеты
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	2
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
(в 2022 г. - 20 школ, в 2023 г. - 15 школ, в 2024 г. -5 школ) 
	2022-2024
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	федеральный, областной бюджеты
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	3
	Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с современными требованиями:
МАУ ДО «ДТДиМ», 
МОУ «СОШ им. Ю.А. Гагарина»,
МОУ «СОШ № 18 им. А.А. Мыльникова»
	2022-2024
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	федеральный, областной бюджеты
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	4
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом («СОШ с. Заветное») 
	2024
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»)
	
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	5
	Проведение мероприятий по улучшению условий и сохранению зданий общеобразовательных организаций в состоянии, обеспечивающем безопасное пребывание детей 
	2022-2024  
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	местный бюджет, внебюджетные средства
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	6
	Обеспечение сохранения уровня общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности общеобразовательных организаций, за счет:
- поддержания и развития материально-технической базы общеобразовательных организаций;
- проведения текущих ремонтных работ;
- обеспечения безопасности ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно;
- проведения мероприятий по обеспечению условий безопасности;
- обеспечения условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
	2022-2024  
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	областной,
местный бюджеты, внебюджетные средства
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	7
	Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных образовательных  организациях:
МОУ "СОШ № 7", 
МОУ "СОШ № 42",  
МОУ "СОШ  с. Липовка», 
МОУ "ООШ  п. Взлетный»,  
МДОУ "Детский сад № 1",  
МАДОУ "Детский сад №53", 
МАДОУ "Детский сад № 63",
МДОУ "Детский сад № 78"
	2022-2024 
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы (в рамках региональной программы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» на 2022-2026 годы)
	областной,
местный бюджеты
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные образовательные организации

	8
	Проведение профилактических осмотров, применение здоровье сберегающих технологий
	2022-2024  
	
	
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	9
	Увеличение финансирования образовательных организаций вследствие ежегодного роста коммунальных расходов. увеличения минимального размера оплаты труда  
	2022-2024  
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	местный бюджет
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	10
	Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	2022-2024  
	
	
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	11
	Проведение Всероссийских и региональных проверочных работ
	2022-2024  
	
	
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	12
	Проведение систематической работы в течение всего времени обучения с обучающимися, мотивированными на освоение предмета на высоком уровне 
	2022-2024  
	
	
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации

	13
	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	2022-2024
	МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	местный бюджет
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации дополнительного образования

	14
	Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных организаций, подведомственных комитету по образованию 
	2022-2024 
	 МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	местный бюджет и внебюджетные средства
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные образовательные организации

	15
	Сохранение действующей сети организаций культуры в муниципальном районе
	2022 – 2024 
	в рамках полномочий (п. 19.1 ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),  с учетом распоряжения Министерства культуры России от 02.08.2017 года № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	местный бюджет
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района

	16
	Поддержка лучших работников муниципальных организаций культуры, лучших муниципальных организаций культуры находящихся на территории сельских поселений
	2022 – 2024 
	государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области» (постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П);
ВЦП «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района» в 2020-2024 годах
	федеральный,
областной  бюджет
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, организации и сотрудники организаций культуры и искусства, расположенных в сельской местности

	17
	Увеличение количества посещений организаций культурно-досугового типа
	2022 – 2024 
	ВЦП «Развитие культуры на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2024 годы;
ВЦП «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района» в 2020-2024 годах
	местный бюджет, внебюджетные средства
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации культуры

	18
	Проведение государственных, профессиональных, народных праздников
	2022-2024
	ВЦП «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района» в 2020-2024 годах
	местный бюджет, внебюджетные средства
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, организации дополнительного образования, подведомственные управлению культуры

	19
	Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций, в том числе удаленно (через Интернет)
	2022- 2024 
	ВЦП «Развитие культуры на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2024 годы;
в рамках полномочий (ст. 34, п. 1   ч. 1 ст.14.1 Федерального закона от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	местный бюджет
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ «Энгельсский краеведческий музей»

	20
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
	2022 - 2024
	Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области» (постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П);
в рамках полномочий (п. 19 ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
	областной,  местный бюджеты
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ «ЦБС ЭМР»

	21
	Ведение электронного каталога библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального района
	2022 - 2024 
	в рамках полномочий (п. 19 ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	местный бюджет
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ «ЦБС ЭМР»

	22
	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ в муниципальных организациях культуры (подготовка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта здания):
МБУДО «ДШИ № 3», 
МБУ ДК «Восход»  (с.Квасниковка),
МБУ ДК «Новопушкинский» (в 2022 году), 
МБУ ДК «Коминтерновский»,
МБУ ДК «Красноармейский», 
МБУ ДК «Новопушкинский», 
МБУДО «ДШИ № 4»
ДД «Прилужненский»
ДД «Терновский»; 
МБУДО «ДШИ № 1», 
МБУ ДК «Покровский»
	2022-2024 
	Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области» (постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П);
ВЦП «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района» на 2020-2024 годы;
ВЦП «Развитие культуры на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2024 годы

	федеральный,
областной,  местный бюджеты
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации культуры

	23
	Проведение культурно-массовых, спортивных, гражданско-патриотических мероприятий, акций, форумов в интересах физических лиц
	2022-2024  
	МП «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2024 годы;  
МП «Молодежь муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2024 годы 
	областной, местный бюджеты, внебюджетные средства 
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	24
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения подростков и молодежи
	2022-2024  
	МП «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2024 годы; 
МП «Молодежь муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2024 годы 
	областной, местный бюджеты, внебюджетные средства 
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	25
	Организация мероприятий социальной направленности в сфере молодежной политики  
	2022-2024  
	МП «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2024 годы; 
МП «Молодежь муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2024 годы 
	областной, местный бюджеты, внебюджетные средства 
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	26
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи
	2022-2024  
	МП «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2024 годы;  
МП «Молодежь муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2024 годы 
	областной, местный бюджеты, внебюджетные средства
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	27
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на создание условий для самореализации, развития творческого потенциала подростков и молодежи
	2022-2024  
	МП «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2024 годы;  
МП «Молодежь муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2024 годы 
	областной, местный бюджеты, внебюджетные средства
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	28
	Организация досуга детей, подростков и молодежи
	2022-2024  
	МП «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2024 годы;  
МП «Молодежь муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2016-2024 годы 
	областной, местный бюджеты, внебюджетные средства
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	29
	Проведение спортивных мероприятий и соревнований различного уровня в интересах физических лиц
	2022-2024  
	МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2024 годы; 
ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2017-2024 годы
	федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные средства
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	30
	Строительство Ледового дворца по адресу: Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, г. Энгельс, ул. Садовая, 17В
	2022-2023  
	МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2024 годы
	областной, местный бюджеты
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	31
	Капитальный ремонт беговых дорожек стадиона, находящегося по адресу: г. Энгельс, ул. Нестерова, д. 122а
	2022-2023
	Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;
МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2024 годы
	областной, местный бюджеты
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	32
	Проведение культурно-массовых брендовых мероприятий Энгельсского муниципального района
	2022-2024
	МП «Молодежь Энгельсского муниципального района» на 2015-2024 годы  
	внебюджетные средства
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района,
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района 



Цель 2: Повышение качества жизни населения
Задачи:
1. Повышение качества и комфортности жизни населения
2. Рост реальных среднедушевых доходов населения
3. Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников всех сфер деятельности

Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Едини
ца измере
ния
	2021
год (факт)
	2022
год
(прогно
зно)
	2023
год
(прогнозно)
	2024 
год
(прогнозно)

	1
	Уровень регистрируемой безработицы в Энгельсском  муниципальном районе (% от численности трудоспособного населения)
	%
	0,5
	0,6
	0,6
	0,5

	2
	Среднедушевые доходы населения, руб.
	руб.
	21 954,0
	23 711,0
	25 845,0
	27 654,0

	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
	
	
	
	
	

	3
	крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района, руб.
	руб.
	36 845,5
	40 170,0
	44 132,0
	48 002,0

	4
	муниципальных дошкольных образовательных организаций
	руб.
	23 911,2
	24 138,3
	24 367,4
	24 592,8

	5
	муниципальных общеобразовательных организаций
	руб.
	32 645,7
	32 955,8
	33 268,9
	33 576,7

	6
	учителей муниципальных общеобразовательных организаций
	руб.
	37 194,5
	37 547,8
	37 904,5
	38 255,2

	7
	муниципальных организаций культуры и искусства
	руб.
	31 381,0
	31 615,0
	32 753,0
	33 932,0

	8
	муниципальных организаций физической культуры и спорта
	руб.
	20 931,6
	23 487,1
	24 379,6
	25 281,7

	9
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, — всего
	кв.м.
	29,6
	30,3
	31,0
	31,6

	10
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, га,  в том числе:
	га
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	10.1
	земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, га
	га
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	11
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
	
	
	
	
	

	11.1
	объектов жилищного строительства —   в течение 3 лет, кв.м
	кв.м
	14 178
	14 178
	14 178
	14 178

	11.2
	иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет, кв.м
	кв.м
	0
	0
	0
	0

	12
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	13
	Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %
	%
	45,2
	44,3
	43,2
	42,3

	14
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, %
	%
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	15
	Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках мероприятий по повышению комфортности городской среды, %
	%
	100
	25,5
	30,0
	35,0

	16
	Доля участия граждан в механизме реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках повышения комфортности городской среды, %
	%
	20
	20
	20
	20



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Реализация в рамках государственных, муниципальных (ведомственных целевых)  программ
	Источники финансирования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Содействие трудоустройству на постоянные и временные рабочие места:
- организация ярмарок вакансий 
- организация общественных работ
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников организаций начального и среднего образования, ищущих работу  впервые
	2022-2024  
	Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирования трудовой миграции в Саратовской области (2021-2025)»
	областной бюджет
	ГКУ СО «Комитет социальной защиты и занятости населения Энгельсского района»
(по согласованию)

	2
	Содействие в трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в первую очередь - граждан с инвалидностью, в том числе молодого возраста, особенно на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
	2022-2024  
	Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирования трудовой миграции в Саратовской области (2021-2025)»
	областной бюджет
	ГКУ СО «Комитет социальной защиты и занятости населения Энгельсского района»
(по согласованию)

	3
	Направление на профессиональное обучение
	2022-2024  
	Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирования трудовой миграции в Саратовской области (2021-2025)»

	областной бюджет
	ГКУ СО «Комитет социальной защиты и занятости населения Энгельсского района»
(по согласованию)

	4
	Трудоустройство и направление на переобучение лиц предпенсионного и пенсионного возраста, молодежи без опыта работы
	2022-2024  
	Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирования трудовой миграции в Саратовской области (2021-2025)»
	областной бюджет
	ГКУ СО «Комитет социальной защиты и занятости населения Энгельсского района»
(по согласованию)

	5
	Оказание государственных услуг по социальной адаптации, психологической поддержке безработных граждан, содействие в профессиональной ориентации населения, в том числе профессиональной ориентации школьников
	2022-2024  
	Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирования трудовой миграции в Саратовской области (2021-2025)»
	областной бюджет
	ГКУ СО «Комитет социальной защиты и занятости населения Энгельсского района»
(по согласованию)

	6
	Содействие самозанятости безработных граждан, развитие предпринимательской инициативы
	2022-2024  
	Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирования трудовой миграции в Саратовской области (2021-2025)»
	областной бюджет
	ГКУ СО «Комитет социальной защиты и занятости населения Энгельсского района»
(по согласованию)

	7
	Реализация плана мероприятий по снижению неформальной занятости  населения
	2022-2024  
	
	
	отдел по труду администрации Энгельсского муниципального района

	8
	Индексация (увеличение) должностных окладов работников культуры и преподавателей ДШИ

	2022-2024  
	Указ Президента РФ от 07.05.2012 года  № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;
ВЦП «Развитие культуры на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2020-2024 годы;
ВЦП «Развитие культуры на территории Энгельсского муниципального района» в 2020-2024 годах
	областной, местный бюджет
	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района

	9
	Исполнение мероприятий в сфере культуры, предусмотренных майскими Указами Президента Российской Федерации
	2022-2024 
	
	
	

	10
	Индексация (увеличение) должностных окладов работников сферы образования
	2022-2024  
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
МП «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе» на 2018-2024 годы
	областной, местный бюджеты
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования

	11
	Исполнение мероприятий в сфере образования, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 года  № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
	2022-2024  
	
	
	комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования

	12
	Индексация (увеличение) должностных окладов работников физической культуры
	2022-2024  
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

	областной, местный бюджеты 
	управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

	13
	Исполнение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, предусмотренных майскими Указами Президента Российской Федерации
	2022-2024  
	
	
	

	14
	Индексация (увеличение) должностных окладов работников крупных и средних коммерческих и некоммерческих организаций 
	2022-2024  
	
	собственные средства организаций
	организации осуществляющие свою деятельность на территории муниципального района (по согласованию)

	15
	Формирование 200 земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для включения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.
Формирование 150 земельных участков, находящихся в государственной собственности до ее разграничения, с целью продажи права на заключение договоров аренды таких земельных участков на аукционах.
Формирование 15 земельных участков для размещения объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
	2022-2024 
	ВЦП «Развитие земельных отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области»;
ВЦП «Развитие земельных отношений на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»
	местный бюджет
	комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района

	16
	Подготовка и выдача градостроительных планов на земельные участки, выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
	2022 
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	
	управление обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района

	17
	Выдача разрешений на строительство

	2022 
	
	
	

	18
	Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
	2022 
	
	
	

	19
	Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей
	2022-2024  
	ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
МП «Обеспечение жильем молодых семей Энгельсского муниципального района» на 2019-2025 годы
	федеральный, областной, местный бюджеты 
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	20
	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	2022-2024  
	ГП «Комплексное развитие сельских территорий»;
МП «Комплексное развитие сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2021-2025 годы»
	федеральный, областной, местный бюджеты 
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	21
	Мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
	2022-2024  
	ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	федеральный бюджет
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	22
	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	2022-2024  
	Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10. 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	23
	Строительство 6,5 км объездной автомобильной дороги на участке от ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»
	2022
	ВЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017-2024 годы»
	федеральный, областной, местный бюджеты 
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района


	24
	Реконструкция автомобильной дороги  в г. Энгельсе, на участке: пересечение    ул. Тельмана и ул. Маяковского
	2022
	ВЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017-2024 годы»
	федеральный, областной, местный бюджеты
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района


	25
	Реконструкция мостового перехода через озеро Сазанка, в г. Энгельсе, по ул. Лесозаводской
	2022
	ВЦП «Дорожная деятельность, благоустройство и оказание ритуальных услуг на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»
	местный бюджет
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района


	26
	Выполнение работ по ремонту более 40 автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2022-2024
	ВЦП «Дорожная деятельность, благоустройство и оказание ритуальных услуг на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»
	местный бюджет
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района


	27
	Выполнение работ по техническому учету и паспортизации 407,245 км автомобильных дорог муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2022
	ВЦП «Дорожная деятельность, благоустройство и оказание ритуальных услуг на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»
	местный бюджет
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района


	28
	Проведение работ по благоустройству дворовых территорий с установкой скамеек, урн, устройством внутридворового освещения
	2022-2024
	МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»
	федеральный, областной, местный бюджеты 
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	29
	Организация участия собственников многоквартирных  домов в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий
	2022-2024
	МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»
	 
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района



Цель 3: Улучшение инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций
Задача:
Увеличение объема инвестиций в основной капитал

Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2021год (факт)
	2022год
(прогнозно)
	2023год
(прогнозно)
	2024 год
(прогнозно)

	1
	Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб.
	млрд.
руб.
	11,9
	9,3
	9,3
	9,3



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Реализация в рамках государственных, муниципальных (ведомственных целевых) программ
	Источники финансирования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Производство бытовых и промышленных расходомеров газа, измерительных систем и приборной продукции общепромышленного назначения
	2022-2023
	Инвестиционный проект
	собственные, заемные средства организаций
	ООО ЭПО «Сигнал»

	2
	Создание производственного предприятия по металлообработке
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Саратовский производственно-инновационный центр»

	3
	Производство промышленных, напольных и настенных котлов фирмы  БОШ
	2022-2024
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Бош Отопительные Системы» (по согласованию)

	4
	Производство стальных панельных радиаторов отопления
	2022-2024
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Еврорадиаторы» (по согласованию)

	5
	Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей с целью производства вагонов-самосвалов модели 32-626
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	АО «Завод металлоконструкций» (по согласованию)

	6
	Проекты в рамках программы по модернизации производства
	2022-2023
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	АО «Трансмаш» (по согласованию)

	7
	Производство композитных гидроизоляционных и дренажных матов для гидротехнического и гражданского строительства
	2022-2024
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «ПСК Геодор» (по согласованию)

	8
	Расширение и модернизация имеющегося производства геоматериалов, используемых в дорожном, нефтегазовом строительстве, в аграрном секторе
	2022-2024
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «ПСК Геодор» (по согласованию)

	9
	Программа по модернизации производства
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Хенкель Рус»
(по согласованию)

	10
	Реконструкция производственных площадей  бывшего ОАО «Саратов – Лада» с целью создания мебельного производства
	2022-2024
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Френдом»  (по согласованию)

	11
	Реализация проекта «Агропрогресс» в молочном скотоводстве
	2022-2024
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Березовское» (по согласованию)

	12
	Реконструкция орошаемого участка с установкой 7-ми дождевальных машин (250 га)
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Воскресенское»
(по согласованию)

	13
	Строительство элеваторного комплекса  в п. Лощинный
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ИП глава КФХ Елисеев А.А.

	14
	Строительство цеха по переработке навоза и производству биотоплива, реконструкция складских помещений
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Покровская птицефабрика»

	15
	Строительство цеха производства хлебобулочных изделий
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Энгельсский хлебокомбинат» (по согласованию)

	16
	Реконструкция и модернизация базы по производству растительного масла, маргарина, крупы и комбикормов
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Технология Плюс»
(по согласованию)

	17
	Строительство комплекса по хранению, подработке и реализации овощей
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Агро-Департамент» 
(по согласованию)

	18
	Строительство производственного комплекса «Фабрика мороженого»
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Молочный комбинат Энгельсский» (по согласованию)

	19
	Реконструкция производственного помещения, приобретение и монтаж оборудования по переработке сои (производства соевого текстурата и соевой муки)
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Глобал соя»
(по согласованию)

	20
	Строительство второй очереди ТЦ «Лазурный»
	2022-2024
	Инвестиционный проект
	собственные и заемные средства организации
	ООО «Триумвират» 
(по согласованию)

	21
	Строительство торгового центра
	2022-2023
	Инвестиционный проект
	собственные и заемные средства организации
	ООО «Брейд – Вымпел» 
(по согласованию)

	22
	Строительство АГНКС №1 в г. Энгельсе
	2022-2023
	Инвестиционный проект
	собственные и заемные средства организации
	ООО «Газпром газомоторное топливо» 
(по согласованию)

	23
	Строительство единого недвижимого комплекса объектов физической культуры и спорта - здания и сооружения теннисных кортов
	2022-2023
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «Академия тенниса Виннер»
(по согласованию)

	24
	Строительство второго ввода газоснабжения в г. Энгельсе с устройством второй газораспределительной станции на территории п. Новопушкинское, строительство межпоселкового газопровода от ГРС "Новопушкинское" до распределительных сетей г. Энгельса
	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	АО «Газпром» (по согласованию)

	25
	Реализация мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

	2022
	Инвестиционный проект
	собственные средства организации
	ООО «ТК «ТУРА» (по согласованию)



Цель 4: Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача:
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Едини
ца измере
ния
	2021
год (факт)
	2022
год
(прогно
зно)
	2023
год
(прогнозно)
	2024 
год
(прогнозно)

	1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных консультационно-информационной поддержкой
	ед.
	250
	260
	270
	280

	2
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц
	ед.
	298
	298
	298
	298



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Реализация в рамках государственных, муниципальных (ведомственных целевых) программ
	Источники финансирования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Организация и проведение тематических семинаров, индивидуальных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства
	2022-2024
	МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Энгельсского муниципального района» на 2017-2022 годы
	
	комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района,
субъекты экономической деятельности (по согласованию)

	2
	Ведение страницы «Предпринимательство» на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет
	
	
	
	

	3
	Организация участия субъектов малого предпринимательства в районных и областных мероприятиях (конкурсы, семинары, ярмарки и т.д.) 
	
	
	
	

	4
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	


Цель 5: Развитие промышленного производства
Задача:
Увеличение темпов роста объемов промышленного производства

Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2021 год (факт)
	2022год
(прогнозно)
	2023год
(прогнозно)
	2024 год
(прогнозно)

	1
	Объем отгруженных товаров собственного производства (ОКВЭД В, С, Д, Е), млрд. руб.
	млрд.
руб.
	86,5
	86,5
	86,5
	86,5

	2
	Индекс промышленного производства, %
	%
	104,0
	100,2
	100,3
	100,4




Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Правовое основание
	Источники финансирования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Мониторинг развития промышленного комплекса муниципального района
	2022-2024
	постановление администрации Энгельсского муниципального района от 27.01.2017 года № 286 «О Совете директоров при администрации Энгельсского муниципального района»;
постановление администрации Энгельсского муниципального района от 27.12.2017 года № 6753 «О создании Совета по инвестициям Энгельсского муниципального района»
	
	комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района,
субъекты экономической деятельности (по согласованию)

	2
	Организация работы Совета директоров при администрации Энгельсского муниципального района
	
	
	
	

	3
	Организация работы Совета по инвестициям Энгельсского муниципального района
	
	
	
	




Цель 6: Развитие агропромышленного комплекса
Задача:
Увеличение темпов роста объемов сельскохозяйственного производства в рамках эффективного использования ресурсного потенциала Энгельсского муниципального района и правильной инвестиционной политики



Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2021год (факт)
	2022год
(прогнозно)
	2023год
(прогнозно)
	2024 год
(прогнозно)

	1
	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %
	%
	95
	96
	99
	100

	2
	Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн, в том числе:
	тыс.
тонн
	
	
	
	

	2.1
	Зерно (в весе после доработки)
	
	114,8
	142,5
	143,0
	145,0

	2.2
	Подсолнечник
	
	22,2
	20,0
	19,0
	18,0

	2.3
	Овощи
	
	90,0
	90,0
	91,0
	93,0

	2.4
	Картофель
	
	16,2
	16,0
	16,3
	16,5

	2.5
	Мясо
	
	14,4
	13,4
	14,5
	15,3

	2.6
	Молоко
	
	18,3
	18,8
	19,0
	19,1

	2.7
	Яйцо, тыс.шт.
	тыс. шт.
	144,2
	120,0
	121,0
	122

	3
	Поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. голов:
	тыс.
голов
	
	
	
	

	3.1
	Крупный рогатый скот
	
	13,6
	14,0
	14,2
	14,5

	3.2
	      в т.ч. коровы
	
	5,7
	5,8
	5,8
	5,9

	3.3
	Свиньи
	
	44,6
	45,8
	46,4
	50,0

	3.4
	Овцы, козы
	
	17,7
	21,7
	21,8
	21,9

	3.5
	Птица
	
	767,5
	620,0
	620,5
	623,0

	4
	Объем производства продукции предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности, тыс. тонн, в том числе:
	тыс.
тонн
	
	
	
	

	4.1
	Хлеб и хлебобулочные изделия
	
	16,3
	17
	18
	19

	4.2
	Мука пшеничная
	
	76,6
	68
	68,5
	68,7

	4.3
	Макаронные изделия
	
	28,5
	25
	25
	25

	4.4
	Крупы
	
	17,8
	18
	19,5
	20

	4.5
	Колбасные изделия
	
	51,7
	51,9
	52
	52

	4.6
	Цельномолочная продукция
	
	64,9
	51
	51,6
	52,5

	4.7
	Масло сливочное
	
	2
	2,2
	2,4
	2,5

	4.8
	Кондитерские изделия
	
	4,1
	4,5
	4,9
	5,2

	4.9
	Масло растительное
	
	5,7
	5,4
	5,5
	5,5

	4.10
	Рыбопродукты
	
	0,4
	0,5
	0,7
	0,9



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Наименование федеральных, областных программ (проектов), муниципальных (ведомственных целевых) программ
	Источники финансирования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Строительство и техническая модернизация орошаемых участков
	2022-2024
	Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»;
 ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	федеральный, областной бюджеты, внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	2
	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	3
	Внесение минеральных  и органических удобрений
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	4
	Применение интегрированной системы защиты растений
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	5
	Обеспечение сортосмены и сортообновления сельскохозяйственных культур
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	федеральный, областной бюджеты, внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	6
	Техническая модернизация сельскохозяйственного производства, обновление машинно-тракторного парка
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	7
	Внедрение современных технологий  возделывания сельскохозяйственных культур
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	2019-2030 

	8
	Повышение племенного потенциала скота, разведение высокопродуктивных пород скота
 
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	федеральный, областной бюджеты, внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	9
	Внедрение в производство современных технологий содержания и кормления скота
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	10
	Обеспечение своевременного ветеринарного обслуживания скота
	2022-2024
	
	
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводители муниципального
района

	11
	Стимулирование развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве
	2022-2024
	ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	федеральный, областной бюджеты, внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; сельхозтоваропроизводители муниципального района (по согласованию)

	12
	Обеспечение технической и технологической модернизации предприятий пищевой перерабатывающей промышленности муниципального района
	2022-2024
	МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; предприятия пищевой перерабатывающей промышленности (по согласованию)

	13
	Обеспечение расширения ассортимента выпускаемой продукции предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности муниципального района
	2022-2024
	МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; предприятия пищевой перерабатывающей промышленности (по согласованию)

	14
	Расширение каналов реализации и продвижение продукции предприятий пищевой перерабатывающей промышленности муниципального района
	2022-2024
	МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2025 годы»
	внебюджетные средства
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; предприятия пищевой перерабатывающей промышленности (по согласованию)

	15
	Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе муниципального района
	2022-2024
	
	
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; предприятия агропромышленного комплекса (по согласованию)

	16
	Повышение кадрового потенциала организаций агропромышленного комплекса муниципального района
	2022-2024
	
	
	управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; предприятия агропромышленного комплекса (по согласованию)



Цель 7: Эффективное обращение с отходами производства и потребления
Задача:
Улучшение экологической обстановки

Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Едини
ца измере
ния
	2021
год (факт)
	2022 год
(прогно
зно)
	2023
год
(прогнозно)
	2024 
год
(прогнозно)

	1
	Наличие несанкционированных свалок ТКО, ед.
	ед.
	10
	10
	10
	10

	2
	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, %
	%
	82,2
	82,2
	82,2
	82,2

	3
	Объем сброса сточных вод в водные объекты, %
	%
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0



Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Наименование федеральной, областной программы (проекта), муниципальной (ведомственной целевой) программы
	Источники финансирования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель
	2022-2024
	Национальный проект «Экология»
	федеральный, областной, местный  бюджеты
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, администрации сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района (по согласованию)

	2
	Проведение информационной  работы с населением, организациями
	2022-2024
	Национальный проект «Экология»
	федеральный бюджет
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	3
	Замена неэффективного  и неэкологичного оборудования и техники
	
	
	
	

	4
	Установка новых очистных сооружений, модернизация существующих очистных систем и оборудования
	2022-2024
	 Национальный проект «Экология»
	федеральный, областной, местный бюджеты 
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП «Энгельс-Водоканал», МУП «Покровск-тепло» 


Цель 8: Повышение комфортности городской среды
Задача:
Повышение качества и комфортности жизни населения

Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2021год (факт)
	2022год
(прогнозно)
	2023год
(прогнозно)
	2024 год
(прогнозно)

	1
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, %
	%
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0

	2
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, %
	%
	84,2
	84,2
	84,2
	84,2

	3
	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %
	%
	42,8
	42,8
	42,8
	42,8

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
	
	
	
	
	

	4
	электрическая энергия, кВт·ч на 1 проживающего
	на 1 проживающего
	950,0
	931,1
	931,1
	931,1

	5
	тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м общей площади
	1кв.м.
общей площади
	0,08
	0,078
	0,078
	0,078

	6
	горячая вода, куб. м на 1 проживающего
	куб. м. на 1 прожив
	51,1
	49,577
	49,577
	49,577

	7
	холодная вода, куб. м на 1 проживающего
	куб. м. на 1 прожив
	99,8
	96,826
	96,826
	96,826

	8
	природный газ, куб. м на 1 проживающего
	куб. м. на 1 прожив
	500,8
	485,87
	485,87
	485,87

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
	
	
	
	
	

	9
	электрическая энергия, кВт·ч. на 1 человека (население)
	кВт ч. на 1 чел
	273,00
	267,57
	267,57
	267,57

	10
	тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м общей площади
	Гкал на 1 кв.м. общей площади
	5,34
	5,181
	5,181
	5,181

	11
	горячая вода, куб. м на 1 человека (население)
	куб. м. на 1чел
	6,25
	6,064
	6,064
	6,064

	12
	холодная вода, куб. м на 1 человека (население)
	куб. м. на 1 чел
	13,1
	12,71
	12,71
	12,71

	13
	природный газ, куб. м на 1 человека (население)
	куб. м. на 1 чел.
	695,0
	674,29
	674,29
	674,29




Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Наименование федеральной, областной программы (проекта), муниципальной (ведомственной целевой) программы
	Источники финансирования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Формирование 120 земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу
	2022-2024
	ВЦП «Развитие земельных отношений на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области»
ВЦП «Развитие земельных отношений на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»
	местный бюджет 
	комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района

	2
	Сокращение потребления энергетических ресурсов:
применение новых теплоизоляционных материалов на фасадах зданий;
замена морально и физически устаревшего теплового оборудования;
переход на использование техники с классом потребления А+ и А++;
установка светодиодных светильников;
замена внутренних инженерных коммуникаций;
замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ
	2022-2024 
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Энгельсского муниципального района на период до 2020 года»,
Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»
	федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные средства
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района,
комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района, 
муниципальные унитарные предприятия, подведомственные комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района,
 муниципальные предприятия, собственником которых является Энгельсский муниципальный район, оказывающие населению услуги бань и прачечных, 
администрации сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района

	3
	Проведение коммунальных ликбезов, совещаний со старшими многоквартирных домов, разъяснения жилищного законодательства в части выбора способа управления многоквартирными домами
	2022-2024
	
	
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	4
	Повышение эффективности управления объектами жилищно-коммунального хозяйства, закрепленных на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятием, путем передачи в концессию или долгосрочную аренду
	2022-2024 
	Распоряжение Правительства РФ от 22 августа 2011 года                  № 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство»; 
Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"
	
	



Цель 9: Совершенствование системы муниципального управления

Задача:
Организация муниципального управления


Целевые показатели:
	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2021год (факт)
	2022год
(прогнозно)
	2023год
(прогнозно)
	2024 год
(прогнозно)

	1
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
	%
	54,2
	51,5
	81,1
	81,0

	2
	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), %
	%
	0
	0
	0
	0

	3
	Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, тыс. руб.
	тыс.
руб.
	54 022,0
	54 022,0
	50 000,0
	48 000,0

	4
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %
	%
	5,5
	2,0
	2,0
	2,0

	5
	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб.
	руб.
	1 345,6
	1 704,2
	1 640,9
	1 701,9

	6
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района, %
	%
	87,5
	87,8
	88,1
	88,4

	7
	Наличие в муниципальном районе, утвержденной схемы территориального планирования муниципального района, да/нет
	да/нет
	да
	да
	да
	да

	8
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных
	%
	84,3
	84,5
	84,55
	85







Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Наименование федеральных, областных программ (проектов), муниципальных (ведомственных целевых) программ, правовых актов
	Источники финанси-рования
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	Вовлечение в налогооблагаемую базу объектов недвижимости, включая земельные участки
	2022-2024
	В рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Энгельсского муниципального района до 2022 года
	
	комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района; 
комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района

	2
	Проведение с субъектами малого и среднего предпринимательства мероприятий по легализации «теневой» (неформальной) занятости
	2022-2024
	В рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Энгельсского муниципального района до 2022 года
	
	комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района; 
управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского муниципального района; 
комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района

	3
	Адресная работа с должниками - приглашение и заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей на заседаниях межведомственной комиссии по укреплению финансовой и налоговой дисциплины
	2022-2024
	В рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Энгельсского муниципального района до 2022 года
	
	комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района; 
комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района

	4
	Взимание государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, осуществление постоянного контроля за поступлением платы за установку и размещение рекламных конструкций
	2022-2024
	В рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Энгельсского муниципального района до 2022 года
	
	комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района; 
комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района

	5
	Определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью актуализации арендной платы (эффективные ставки) и условий договоров аренды в соответствии с рыночной ситуацией
	2022-2024
	В рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Энгельсского муниципального района до 2022 года
	
	комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района; комитет по управлению имуществом;комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района

	6
	Недопущение возникновения кредиторской задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района
	2022-2024
	
	местный бюджет
	комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района, главные распорядители бюджетных средств

	7
	Принятие мер по снижению кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда
	2022-2024
	
	местный бюджет
	комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района, главные распорядители бюджетных средств

	8
	Обеспечение взаимодействия с Правительством Саратовской области  по вопросам привлечения дополнительной финансовой помощи из областного бюджета  на погашение кредиторской задолженности
	2022-2024
	
	местный бюджет
	комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района, главные распорядители бюджетных средств

	9
	Соблюдение установленного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 10.05.2011 года № 240-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» (действовало до 13 декабря 2021 года) и  постановлением Правительства Саратовской области от 13.12.2021 года № 1085-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» (действует с 13 декабря 2021 года)
	2022-2024
	
	местный бюджет
	органы администрации Энгельсского муниципального района

	10
	Осуществление контроля  за показателями предельной численности работников администрации Энгельсского муниципального района
	2022-2024
	
	местный бюджет
	органы администрации Энгельсского муниципального района

	11
	Информирование населения в части, касающейся размещения на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления, обязательной для опубликования в сети Интернет
	2022-2024
	Федеральный закон от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ                    «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

	
	управление информации администрации Энгельсского муниципального района 


	12
	Содействие общественным объединениям Энгельсского муниципального района в реализации  общественных инициатив
	2022-2024
	Федеральный закон от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
	
	управление общественных отношений администрации Энгельсского муниципального района

	13
	Мониторинг общественных настроений (анкетирование, интернет-опросы, снижение числа протестных акций)
	2022-2024
	
	
	управление общественных отношений администрации Энгельсского муниципального района
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	Ввод объектов в эксплуатацию
	2022-2024
	МП «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012-2020 годы; 
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013-2020 годы
	местный бюджет
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района




