Приложение

к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района

от 07.02.2020 года № 478

Приложение к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

на территории  Энгельсского муниципального

района» на 2018-2021 годы

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (прогноз), тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |  |  |
| 1. | Основное мероприятия: «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Развитие детско-юношеского спорта, повышение уровня мастерства спортсменов |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 17 552,3 | 12 631,9 | 5 790,5 | 6 626,7 | 42 601,4 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 76 560,3 | 169 475,8 | 159 989,6 | 166 640,7 | 572 666,4 |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных организаций | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Заключение договоров по коммунальным услугам до конца 2019 г. |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 76 045,9 | 152 954,1 | 158 542,0 | 163 072,5 | 550 614,5 |  |  |
| 1.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Заключение договоров по коммунальным услугам до конца 2019 г. |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 15 583,3 | 0,0 | 0,0 | 15 583,3 |  |  |
| 1.3 | Реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Заключение договоров по коммунальным услугам до конца 2019 г. |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 7 807,7 | 641,6 | 0,0 | 0,0 | 8 449,3 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Обеспечение по итогам 2018 года достижения следующих значений целевых показателей результативности предоставления Субсидии: соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 4,0 %; количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда, – 0 человек |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 9 744,6 | 6 230,6 | 0,0 | 0,0 | 15 975,2 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 514,4 | 692,3 | 0,0 | 0,0 | 1 206,7 |  |  |
| 1.5 | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 2019-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 4 676,6 | 5 790,5 | 6 626,7 | 17 093,8 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 246,1 | 1 447,6 | 3 568,2 | 5 261,9 |  |  |
| 1.6 | Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 1 083,1 | 0,0 | 0,0 | 1 083,1 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, организация рабочих встреч и командировок по вопросам развития и реализации политики в области физической культуры и спорта» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Повышение квалификации, специалистов в области физической культуры и спорта, не менее 1 человека в год |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 170,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий среди всех возрастных групп населения Энгельсского муниципального района | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения муниципального района до 31,5 % |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 41,1 | 300,0 | 450,0 | 750,0 | 1 541,1 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация комплекса ВФСК ГТО на территории Энгельсского муниципального района» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения муниципального района до 31,5 % |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Обеспечение участия муниципальных сборных команд по видам спорта в областных, окружных (ПФО), всероссийских, и международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | повышение уровня спортивного мастерства |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 700,0 | 1 200,0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки для обеспечения муниципальных сборных команд» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | выполнение требований стандартов спортивной подготовки |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 350,0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования с целью обеспечения тренировочного процесса | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | выполнение требований стандартов спортивной подготовки, повышение качество тренировочного процесса |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 100,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 400,0 |  |  |
| 7.1. | Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | выполнение требований стандартов спортивной подготовки, повышение качество тренировочного процесса |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 100,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 400,0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Повышение уровня безопасности на спортивных объектах, выполнение требований законодательства |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 150,0 | 300,0 | 100,0 | 550,0 |  |  |
| 8.1. | Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Повышение уровня безопасности на спортивных объектах, выполнение требований законодательства |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 150,0 | 300,0 | 100,0 | 550,0 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие «Замена, установка и сертификация спортивного оборудования и объектов (сертификация спортивных объектов)» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | развитие материально-технической базы спорта, выполнение требований законодательства для проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 100,0 | 230,0 | 0,0 | 330,0 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие «Повышение уровня организации отдыха детей в каникулярное время» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Охват летним отдыхом в загородной стационарной детской оздоровительной организации не менее 200 детей |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 800,0 | 2 300,0 | 2 500,0 | 2 600,0 | 8 200,0 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие «Строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 3 418,6 | 0,0 | 3 418,6 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, подведомственное ему учреждение - МАУ "СШ "Центральная | Строительство и ввод в эксплуатацию спортивного сооружения, увеличение единовременной пропускной способности спорт объекта на 10 чел. за спортивное мероприятие; повышение уровня обеспеченности спортивными объектами жителей Энгельсского муниципального района |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 7 060,5 | 0,0 | 7 060,5 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 401,8 | 1 832,2 | 0,0 | 2 234,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122А (городской стадион)» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, подведомственное ему учреждение - МАУ "СШ "Центральная" | Строительство и ввод в эксплуатацию спортивного сооружения, увеличение единовременной пропускной способности спорт объекта на 10 чел. за спортивное мероприятие; повышение уровня обеспеченности спортивными объектами жителей Энгельсского муниципального района |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 401,8 | 0,0 | 0,0 | 401,8 |  |  |
| 11.2 | "Реализация регионального проекта (Программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт-норма жизни" "Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122А (городской стадион)" | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 3 418,6 | 0,0 | 3 418,6 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, подведомственное ему учреждение - МАУ "СШ "Центральная" | Строительство и ввод в эксплуатацию спортивного сооружения, увеличение единовременной пропускной способности спорт объекта на 10 чел. за спортивное мероприятие; повышение уровня обеспеченности спортивными объектами жителей Энгельсского муниципального района |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 7 060,5 | 0,0 | 7 060,5 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 1 832,2 | 0,0 | 1 832,2 |  |  |
| 12. | Основное мероприятие "Обеспечение эффективного функционирование системы финансового обеспечения учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Энгельсского муниципального района" | Обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,9 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 2 148,6 | 6 335,4 | 5 259,5 | 5 372,5 | 19 116,0 |  |  |
| 12.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 2 144,7 | 5 747,5 | 5 259,5 | 5 372,5 | 18 524,2 |  |  |
| 12.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 587,9 | 0,0 | 0,0 | 587,9 |  |  |
| 12.3 | Реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,3 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12.4 | Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,6 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |  |  |
| 13. | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ муниципальных организаций подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму» | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 13.1 | Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14. | Основное мероприятие Энергетическое обследование и подготовка технико-экономического обоснования проектов энергопотребления организаций физической культуры и спорта | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 |  |  |
| 14.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 2018-2021 годы | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации подведомственные управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района | Результат мероприятий по энергетическому обследованию и подготовке технико-экономического обоснования проектов энергопотребления объектов |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 |  |  |
|  | Всего по подразделу 3: |  | ВСЕГО: | 97 439,2 | 192 578,9 | 187 650,9 | 183 139,9 | 660 808,9 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 3 418,6 | 0,0 | 3 418,6 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 17 889,2 | 12 921,9 | 12 851,0 | 6 626,7 | 50 288,8 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 79 550,0 | 179 657,0 | 171 381,3 | 176 513,2 | 607 101,5 |  |  |